## 门诊护理系统
业务 | 系统 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 开发需求描述 | 修改履历 | 版本号 | RP进度 | 需求文档 | 优先级 | 计划完成日期 | 进度描述 | 开发负责人 | 状态
护理中心 | 门诊护理业务 | 登录 | 登录页 | 账号+密码登录 | 用户使用账号+密码的方式登录 | 工号正常登录 复杂密码验证 密码修改 |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 安全验证 | 图形验证+多次密码输入错误锁定 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 系统介绍+Q&A | 用户登录过程中可能遇上的问题的解决办法资料，以及技术支持联系方式 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  | 首页 | 首页（个性化） | 公告消息 | 实时公告信息 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 我的排班 | 我的排班入口，进入后可查看我的排班情况，每天任务情况... |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 各业务模块入口 | 互联网护理，门诊护理，住院护理，数据中心模块的入口 | 业务模块能够点击 |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 门诊待评估护理人员列表 | 我的待评估患者列表 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 门诊数据摘要与趋势图 | 我的数据摘要，包含我的护理人数，评估人数，我的病人数量等数据 | 数据静态 |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  | 患者管理 | 患者管理列表 | 普通查询与展示患者 | 通过不同的字段或关键词查找对应的患者，并展示其信息 | 人员登记 正常录入信息 |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 刷卡查询患者 | 通过刷身份证，医保卡，社保卡等快速查找到患者并展示其信息 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 登记患者 | 登记新患者信息，并为其指定护理项目，护理类型 | 人员登记 正常录入信息 |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  | 护理医嘱 | 护理医嘱 | 查询与展示患者医嘱 | 查询与展示患者医嘱 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 登记医嘱 | 为患者添加其所需的护理项目。包含项目，次数，频次，护理需求等信息 | 添加 删除 撤销 查询历史记录 |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 删除医嘱 | 删除医嘱 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 执行医嘱 | 讲患者未执行的医嘱标记为已执行，并填写执行备注 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 查看医嘱执行记录 | 查询与展示患者全部的医嘱执行记录 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 打印医嘱执行记录 | 调用系统打印功能，打印患者的医嘱执行记录，系统自动编排好打印格式。 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  | 需求评估 | 需求评估 初始/已有/复诊 | 护理需求评估 | 评估信息录入+护理项目建议 | 录入评估信息 |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 健康需求评估 | 评估信息录入+护理项目建议 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 生活需求评估 | 评估信息录入+护理项目建议 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 评估记录打印 | 调用系统打印功能，打印评估记录，系统自动编排好打印格式。 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 人员流转列表 | 根据患者评估结果，将患者流转到不同的服务供应方接受服务。 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  | 护理记录 | 护理记录主页 | 护理类型格式选择 | 系统提供，XX护理记录格式选择 | 界面增删改 护理分类-联动护理表单和历史记录 |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 护理记录加载编辑 | 护理记录加载编辑 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 添加简易护理记录 | 添加图文格式的护理记录，没有模板限制，可自由编辑内容 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 添加护理记录-记录单模板 | 根据记录单模板，添加护理记录。不同的护理项目，可能有不同的护理记录单模板。 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 添加护理记录-评估单模板 | 根据评估单模板，进行评估。不同的护理项目，可能有不同的评估单模板。 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 重新编辑护理记录 | 重新编辑已经有的护理记录，变更其内容。系统会保存变更日志。 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 打印护理记录 | 调用系统打印功能，打印护理记录，系统自动编排好打印格式。 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  |  | 删除护理记录 | 删除护理记录 |  |  | 1 | 已完成 | 已提供 | 高
|  |  | 专病档案-糖尿病 | 糖尿病患者随访记录表 | 糖尿病患者随访的记录表，包含随访所需的症状，生命体征，生活方式，辅助检查，用药情况等内容指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成 |  | 高
|  |  |  | 糖尿病随访教育记录表 | 糖尿病随访教育记录表，包含随访教育所需的饮食，运动，注射，检测，服药，低血糖，糖尿病足等内容指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成 |  | 高
|  |  |  | 糖尿病患者随访临床监测记录表 | 糖尿病患者随访临床监测记录表，包含随访临床监测所需的生命体征，尿常规，肝功能，心电图，甲状腺等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成 |  | 高
|  |  |  | 糖尿病患者随访临床监测方案 | 糖尿病患者随访临床监测监测方案，包含随访临床监测所需的生命体征，尿常规，肝功能，心电图，甲状腺等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成 |  | 高
|  |  | 专病档案-急性伤口 | 急性伤口评估表 （通用，切割伤，撕裂伤，擦伤，刺伤，咬伤，烧伤，挤压伤，爆炸伤...） | 急性伤口评估表，包含所需的受伤原因，伤口，周围组织，疼痛等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能，系统根据伤口类型，自动切换评估指标。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成 |  | 高
|  |  |  | 急性伤口护理记录单 （通用，切割伤，撕裂伤，擦伤，刺伤，咬伤，烧伤，挤压伤，爆炸伤... | 急性伤口护理记录单，包含急性伤口护理所需的伤口处理，疼痛管理，预防感染，促进愈合，护理效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能，系统根据伤口类型，自动切换对应指标。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成
|  |  | 专病档案-慢性伤口 | Braden 压疮评估量表 | Braden 压疮评估量表，包含感觉知觉，潮湿程度，活动能力，移动能力，营养摄取能力，摩擦力和剪切力等指标项。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 糖尿病足Wagner 分级 | 糖尿病足Wagner 分级。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 糖尿病足护理记录单 | 糖尿病足护理记录单，包含糖尿病足护理所需的足部症状护理评估，护理措施，护理效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能，系统根据伤口类型，自动切换对应指标。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 慢性伤口评估表 (静脉性溃疡,动脉性溃疡,创伤性溃疡,癌性溃疡,放射性溃疡,感染性溃疡) | 慢性伤口评估表，包含所需的伤口特征，症状，周围皮肤，愈合情况等 数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能，系统根据伤口类型，自动切换评估指标。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 慢性伤口护理记录单 (静脉性溃疡,动脉性溃疡,创伤性溃疡,癌性溃疡,放射性溃疡,感染性溃疡) | 慢性伤口护理记录单，包含慢性伤口护理所需的护理评估，护理措施，护理效果，特殊情况记录等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能，系统根据伤口类型，自动切换对应指标。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  | 专病档案-其他伤口 | 通用造口皮肤评估表 | 普通造口周围皮肤评估表，包含所需的皮肤颜色，完整性，水肿，皮疹，感染迹象，皮肤褶皱等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 通用造口护理记录单 | 普通造口护理记录单，包含普通造口护理所需的护理评估，护理措施，护理效果，特殊情况记录等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 普通造口周围皮肤评估表 | 普通造口周围皮肤评估表，包含所需的皮肤颜色，完整性，水肿，皮疹，感染迹象，皮肤褶皱等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 普通造口护理记录单 | 普通造口护理记录单，包含普通造口护理所需的护理评估，护理措施，护理效果，特殊情况记录等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 疑难造口护理评估表 | 疑难造口护理评估表，包含所需的造口详情，造口评估，患者症状与感受等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 疑难造口护理记录单 | 疑难造口护理记录单，包含疑难造口护理所需的护理评估，护理措施，护理效果，特殊情况记录等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 特殊造口评估单 | 特殊造口评估单，包含所需的造口详情，造口评估，患者症状与感受等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 特殊造口护理记录表 | 特殊造口护理记录单，包含特殊造口护理所需的护理评估，护理措施，护理效果，特殊情况记录等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 术后伤口评估表 | 术后伤口评估表，包含所需的造口详情，造口评估，患者症状与感受等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 术后伤口护理记录单 | 术后伤口护理记录单，包含术后伤口护理所需的护理评估，护理措施，护理效果，特殊情况记录等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  | 专病档案-腹膜透析 | 既往病史评估表 | 既往病史评估表，包含所需的造口详情，既往病史，传染病史，手术史，过敏史，家族遗传病史等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成
|  |  |  | 腹膜透析换液护理记录单 | 腹膜透析换液护理记录单，包含腹膜透析换液护理所需的透析前评估，透析过程记录，透析后评估等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成
|  |  |  | 自动化腹膜透析护理患者评估单 | 自动化腹膜透析护理患者评估单，包含所需的腹膜透析相关评估，并发症评估，居家环境评估，患者及家属教育需求，等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 自动化腹膜透析护理记录单 | 自动化腹膜透析护理记录单，包含自动化腹膜透析护理所需的透析前评估，透析过程记录，透析后评估等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 腹透管更换及维护护理评估单 | 腹透管更换及维护护理评估单，包含所需的操作空间，清洁卫生，人员流动，物品摆放，周边环境等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成
|  |  |  | 腹透管更换及维护环境评估单 | 腹透管更换及维护环境评估单，包含所需的当前症状与体征，腹透管功能评估，患者自我护理情况，实验室检查，护理计划，健康教育需求评估等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 腹透管更换及维护护理记录单 | 腹透管更换及维护护理记录单，包含腹透管更换及维护护理所需的更换及维护前评估，更换及维护过程记录，维护后评估，护理措施等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  | 专病档案-中医护理 | 中医护理前的患者症状评估单 | 中医护理前的患者症状评估单，包含所需的主要症状及特征，既往健康状况，生活起居，月经与生育史（女性患者），家族病史等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1 | 已完成
|  |  |  | 中医护理患者皮肤评估单 | 中医护理患者皮肤评估单，包含所需的整体皮肤状态，皮肤质地与弹性，皮肤症状，皮肤与经络关系，病因分析（中医角度）等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 穴位敷贴与按压护理记录单 | 穴位敷贴与按压护理记录单，包含穴位敷贴与按压护理所需的穴位敷贴，穴位按压，护理效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 中药湿热敷护理记录单 | 中药湿热敷护理记录单，包含中药湿热敷护理所需的中药湿热敷详情，护理过程，护理效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 拔火罐护理记录单 | 拔火罐护理记录单，包含拔火罐护理所需的拔火罐详情，护理过程，护理效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 刮痧护理记录单 | 刮痧护理记录单，包含刮痧护理所需的刮痧详情，护理过程，护理效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 耳穴贴压护理记录单 | 耳穴贴压护理记录单，包含耳穴贴压护理所需的耳穴贴压详情，护理过程，护理效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 经穴推拿护理记录单 | 经穴推拿护理记录单，包含经穴推拿护理所需的经穴推拿详情，护理过程，护理效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  | 专病档案-母婴护理 | 产后护理评估单 | 产后护理评估单，包含所需的产妇基本信息，身体状况，心理状况，饮食与排泄，活动能力，新生儿情况等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 产后护理记录单 | 产后护理记录单，包含产后护理所需的产妇基本信息，护理项目及措施，护理效果及产妇反应等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 婴儿护理评估单 | 婴儿护理评估单，包含所需的婴儿基本信息，身体状况评估，喂养评估，神经行为评估等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | Apgar 评估量表 | Apgar 评估量表，包含皮肤颜色，心率，弹足底或插鼻管反应，肌张力，呼吸等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 婴儿护理记录单 | 婴儿护理记录单，包含婴儿护理所需的喂养情况，睡眠情况，大小便情况 项目及详情，特殊情况记录，脐带护理，口腔护理，等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  | 专病档案-康复护理 | 康复计划（时间+项目+目标/文本） |  |  |  | 1
|  |  |  | 康复护理治疗记录单 |  |  |  | 1
|  |  |  | barthel指数 |  |  |  | 1
|  |  |  | 日常生活能力（MMSE） |  |  |  | 1
|  |  |  | 疼痛评估表 |  |  |  | 1
|  |  | 专病档案-心理护理 | 贝克焦虑量表（BAI） | 贝克焦虑量表（BAI） |  |  | 1
|  |  |  | 汉密尔顿抑郁量表（HAMD） | 汉密尔顿抑郁量表（HAMD） |  |  | 1
|  |  |  | 总体幸福感量表（GWB） | 总体幸福感量表（GWB）
|  |  | 专病档案-安宁疗护服务 | 生存周期评估 |  |  |  | 1
|  |  |  | 同意书 |  |  |  | 1
|  |  |  | 护理计划首页 |  |  |  | 1 | 已完成
|  |  |  | 患者评估一 |  |  |  | 1 | 已完成
|  |  |  | 患者评估二 |  |  |  | 1
|  |  |  | 初步疼痛评估表 |  |  |  | 1
|  |  |  | 持续疼痛评估表 |  |  |  | 1
|  |  |  | 志愿者服务记录 |  |  |  | 1
|  |  |  | 居家安宁疗护指导 |  |  |  | 1
|  |  |  | 家属意见评估表 |  |  |  | 1
|  |  | 专病档案-健康管理 | 社区护理需求评估单 | 社区护理需求评估单，包含所需的健康状态，生活方式，心理社会状态，护理需求等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
微型营养评估（MNA）量表
|  |  |  | 居家营养支持方案模板 | 居家营养支持方案模板，包含患者基本情况，营养评估，营养目标，饮食建议，营养补充剂，监测与随访等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 疼痛评估量表 | 视觉模拟评分法（VAS） 数字评分法（NRS） |  |  | 1
|  |  |  | 疼痛护理记录单 | 疼痛护理记录单，包含疼痛护理所需的疼痛评估，护理措施，护理效果评价等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  | 基本护理档案-皮肤（舒适）护理 | Braden 压疮评估量表 | Braden 压疮评估量表，包含感觉知觉，潮湿程度，活动能力，移动能力，营养摄取能力，摩擦力和剪切力等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 压力性损伤护理记录单 | 压疮护理记录单，包含压疮评估，护理措施，护理效果，特殊情况记录等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 失禁护理评估表 | 失禁护理评估量表，包含失禁类型与频率，失禁程度评估，皮肤状况评估，自理能力评估，心理状态评估，生活质量评估等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 失禁护理记录单 | 失禁护理记录单，包含失禁情况记录，护理措施，观察与评估等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 皮肤评估单 | 同前文
|  |  |  | 冷疗护理记录单 | 冷疗护理记录单，包含冷疗部位 ，冷疗方式 温度，患者反应，皮肤情况，护理措施，效果评估 录等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 意识评估量表 | 同前文
|  |  |  | 热疗护理记录单 | 热疗护理记录单，包含热疗部位，热疗方式，患者反应 ，皮肤情况，护理措施，效果评估等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 物理降温护理记录单 | 物理降温护理记录单，包含体温，降温方式，患者反应，皮肤情况，护理措施等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  | 基本护理档案-排泄护理 | 病情评估单 | 同前文
|  |  |  | 意识评估量表 | 同前文
|  |  |  | 留置导尿护理记录单 | 留置导尿护理记录单，包含尿管型号，尿液量，尿液颜色，尿液透明度，尿道口情况，尿管固定情况，膀胱冲洗，护理措施等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 留置尿管的护理记录单 | 留置尿管的护理记录单，包含尿管型号，尿液性质，尿道口情况，膀胱冲洗情况，固定情况，患者舒适度，护理措施等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 膀胱冲洗护理记录单 | 膀胱冲洗护理记录单，包含冲洗目的，冲洗溶液，溶液量，冲洗速度，冲洗时间，患者反应，护理措施 ，冲洗效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 灌肠护理记录单 | 灌肠护理记录单，包含灌肠目的，灌肠溶液，溶液量，溶液温度，肛管插入深度，灌肠时间，患者反应，护理措施 ，灌肠效果等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  | 基本护理档案-营养护理 | 鼻胃管饲护理记录单 | 鼻胃管饲护理记录单，包含管饲类型，管饲液种类，管饲液量，管饲速度，输注方式，胃内残留量，患者反应，管道情况，护理措施等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 胃/肠造瘘管护理记录单 | 胃/肠造瘘管护理记录单，包含造瘘类型，造瘘口周围皮肤情况，管腔通畅情况，敷料更换情况，营养液输注情况，患者反应，护理措施等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 各引流管护理记录单 T 型引流管 胸腔闭式引流管 腹腔引流管 脑室引流管 导尿管 伤口引流管 胃肠减压管 | 引流管护理记录单，包含手术日期，引流管位置，引流液颜色，引流液性质，引流量， 患者腹部体征，引流管固定情况，伤口敷料情况，护理措施等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  | 基本护理档案-药物治疗 | 病情评估单 | 同前文
|  |  |  | 自理能力评估量表（巴氏指数） | 同前文
|  |  |  | 过敏史评估表 | 过敏史评估表，包含药物过敏，食物过敏，其他物质过敏，个人过敏史，家族过敏史等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 用药史评估表 | 用药史评估表，包含现用药情况，既往用药史，药物过敏史，药物不良反应史，自行用药情况，保健品使用情况等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 口服给药护理记录单 | 口服给药护理记录单，包含药物名称，剂量，给药途径，患者吞咽情况，患者反应， 护理措施，给药后观察时间等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 肌肉注射护理记录单 | 肌肉注射护理记录单，包含注射药物名称，剂量，注射部位，患者体位，消毒情况，进针情况，回血情况，患者反应，护理措施，注射后观察时间等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 皮下注射护理记录单 | 皮下注射护理记录单，包含注射药物名称，剂量，注射部位，注射方式，患者反应，护理措施，注射后观察时间等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 密闭式静脉输液护理记录单 | 密闭式静脉输液护理记录单，包含输液药物名称，剂量，浓度，输液速度，穿刺部位，穿刺情况，患者反应，护理措施，输液结束时间等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 静脉输液护理记录单 | 静脉输液护理记录单，包含注射药物名称，剂量，浓度，注射部位，注射途径，输液速度，穿刺情况，患者反应，护理措施，拔针时间等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 静脉注射护理记录单 | 静脉注射护理记录单，包含注射药物名称，剂量，浓度，注射部位，注射途径，输液速度，穿刺情况，患者反应，护理措施等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | 雾化吸入护理记录单 | 雾化吸入护理记录单，包含病情诊断，雾化药物，雾化时间，雾化剂量，雾化频率，吸入方式，患者反应，护理措施，效果评估等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。
|  |  |  | ~ | ~
|  |  | 基本护理档案-监测技术 | 生命体征的监测护理记录单 | 生命体征的监测护理记录单，包含体温，脉搏，呼吸，血压等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 手指血糖监测记录单 | 手指血糖监测记录单，包含血糖监测结果，饮食情况，运动情况，用药情况，特殊情况记录等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  | 基本护理档案-气道护理 | 吸氧护理记录单 | 吸氧护理记录单，包含吸氧前评估，吸氧方式及参数，吸氧过程中观察，吸氧后评估，护理措施等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 吸痰护理记录单 | 吸痰护理记录单，包含吸痰前评估，吸痰操作记录，吸痰后情况，并发症观察等数据指标的录入，录入辅助，异常提醒等功能。 在线使用：增删改查； 线下使用：打印纸质格式。 |  |  | 1
|  |  |  | 意识评估量表 | 同前文
|  | 数据统计 | 门诊工作量统计-个人 |  | 统计门诊个人的业务数据 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 门诊工作量统计-科室 |  | 统计门诊科室的业务数据 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 支持中心数据概况指标 |  | 统计支持中心业务数据 |  |  | 1 |  |  | 高
| 门诊移动护理 | 患者管理
护理医嘱处理
护理记录处理
护理文件上传
| 系统管理 | 系统管理 | 机构管理 |  | 机构启用、新增 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 科室管理 |  | 科室管理信息管理 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 治疗室管理 |  | 治疗室信息管理 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 人员管理 |  | 人员账号权限管理、资质管理 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 角色管理 |  | 角色菜单管理 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 项目管理 |  | 护理项目管理、门诊护理、住院护理、互联网护理 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 菜单管理 |  | 菜单名称管理 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 字典管理 |  | 字典项、字典值管理 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 诊断管理 |  | 诊断标准字典管理 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 接口管理 |  | 支持系统（区域）机构接口配置，地址，参数，参数值 |  |  | 1 |  |  | 高
| 业务协同 | 门诊护理 | HIS项目字典 | 调用第三方同时提供标准接口 |  |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | HIS人员字典 | 调用第三方同时提供标准接口 |  |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | HIS科室字典 | 调用第三方同时提供标准接口 |  |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | HIS处方 | 调用第三方同时提供标准接口 |  |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 健康档案 | 调用第三方 |  |  |  | 1
|  |  | 家庭医生 | 调用第三方 | 签约信息获取 |  |  | 1
|  |  | 转诊平台 | 调用第三方 | 转诊推送 |  |  | 1
|  |  | 慢病系统 | 调用第三方 | 管理类型获取、随访获取 |  |  | 1
|  |  | 支持中心系统 | 调用第三方 | 体征数据获取 |  |  | 1
|  |  | 智能设备 | 调用第三方同时提供标准接口 | 智能设备对接 |  |  | 1

## 住院护理系统
业务 | 系统 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 开发需求描述 | 修改履历 | 版本号 | RP进度 | 需求文档 | 优先级 | 计划完成日期 | 进度描述 | 开发负责人 | 状态 | 业务场景
护理中心 | 住院护理系统 | 登录 | 登录页 | 护士工号注册 | 系统支持用户名+密码的方式进行验证登录 | 工号正常登录 复杂密码验证 密码修改 Q&A |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  | 首页-病人列表-列表显示 | 显示患者的基本信息 | 护理病历、生命体征、批量生命体征 |  | 1. 实现当前筛选患者信息的表格展示，横向滑动。 2. 实现筛选条件的联动功能，包括病区、患者类型、查询条件（如姓名、医生等）。 3. 提供模块模式、列表模式和批量模式的切换功能，确保不同使用场景下的界面展示适配性。 4. 开发日期选择控件，支持按日期范围过滤患者。 5. 支持“出院患者（7日）”筛选选项，查询在过去7天内出院的患者。 |  | 1 |  |  | 高
|  | 首页-病人列表-模块显示 | 患者管理 | 普通查询与展示 刷卡查询患者 登记患者 | 将患者的基本信息以方块的形式进行显示，可以显示患者各个高风险的项目情况，例如过敏、压疮、跌倒等高风险的提示 | 人员登记 正常录入信息 |  | 1 |  |  | 高
|  | 全景护理 | 患者详细信息展示 | 基本信息、诊断信息、护理级别、手术情况等 | 显示患者的基本信息，包括住院号、姓名、年龄、性别、病区、床号、入院时间、入院天数等 显示患者的基本信息包括住院号、
|  |  | 患者个人护理情况跟踪 | 生命体征、导管管理、辅助呼吸、出入平衡、关键化验、特殊药物等项目的详情入口与展示 | 显示患者最近一次生命体征、导管管理、辅助呼吸、出入平衡、关键化验、特殊药物等情况的展示
|  |  | 快捷操作与标签 | 快捷选项 患者护理标签 | 提供常用操作的快捷入口，如转科、入院、出院、标本采集、特殊护理等，通过勾选对应的选项并点击下方的操作按钮来执行相应任务，提升操作效率。 通过颜色标记患者的护理标签如压疮、发热等标签，便于护理者掌握患者异常情况。
|  |  | 患者护理任务、风险、交班情况 | 任务清单 风险管控 交班汇总 | 列出护理人员当前班次需要完成的任务，按照任务的紧急程度和优先级排序。以及显示该患者的护理风险情况，与当前班次的交接情况。
|  | 入院评估 | 患者评估信息记录 | 新增、修改、打印 | 系统可以对新入院患者进行入院评估，其中包括患者基本信息记录及患者的基本病情进行记录 | 添加 删除 撤销 查询历史记录 |  | 1
|  | 生命体征记录 | 生命体征 | 常规、图章、汇总、入院、过敏 | 记录患者的生命体征信息其中包括（体温、脉搏、呼吸、血压、疼痛、小便、大便、入出量、过敏信息等） |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  | 批量生命体征 | 默认及自行勾选批量录入的项目
|  | 风险评估 | 自理能力风险评估 | 各个风险的新增、修改、打印 | 程序可以对新入院患者进行首次风险评估，并且在发生病情变化后也可以二次进行评估，每次会记录患者的最新评估的风险情况，并进行汇总统计
压力性损伤风险评估
跌倒坠床风险评估
获得性肺炎风险评估
导尿管感染风险评估
导管护理风险评估
疼痛风险评估
营养筛查风险评估
|  | 导管置管 | PICC | PICC导管信息记录、修改、打印 | 系统可以对PICC导管进行新增，维护及拔管最后打印记录单的操作
|  | 一般护理记录 | 护理评估与记录 | 患者信息管理 护理评估如（生命体征、感知认知、皮肤与排泄等） 护理操作记录 护理总结 | 患者入院、每日护理、标本采集等需求时记录与跟踪患者护理全过程
|  | 血糖登记管理 | 血糖登记 | 新增、删除、修改、审核打印血糖记录单
|  | 患者转运管理 | 患者转运 | 转出本病房、转出接收 | 系统可以记录患者转病区时候的生命体征及所带物品的交接记录，如有需求可以配置手写板，或者利用PDA进行电子交接
| 移动护理 PDA | 病人选择和识别 | 1. 二维码/条形码扫描 2. 病人列表数据库匹配 3. 手动输入信息 | 通过二维码/条形码 匹配患者基础信息 | a)支持通过二维条形码识别技术进行病人的选择； b)支持通过病人列表进行病人的选择； c)支持通过输入病人关键信息(如:姓名、床位号等)进行病人的选择。
|  | 护理摘要记录 | 1. 摘要信息录入 2. 信息管理 | 快捷录入 自由录入 信息编辑/浏览 | a)支持通过模板、自由文本输入方式录入护理摘要信息； b)支持护理摘要信息的浏览和删除、修改； c)通过移动终端录入的内容宜简明扼要。 | [10 empty] | 背景： 现代化医疗机构通过引入移动护理系统（PDA端，例如手机 app），提升护士的工作效率，加速护理流程，减少人为错误， 提高患者护理质量。在这个场景中，护士们使用PDA设备（手持终端）进行日常护理工作，包括病人身份确认、医嘱执行、生命体征采集和记录等。这个系统的设计旨在简化操作流程，确保信息的准确性，并及时提醒护士注意关键的护理事项。 业务场景： 1. 病人入院与身份确认 患者张先生因胸痛来到医院急诊，被诊断为急性心肌梗死，需要立即住院治疗。入院后，护士李华在PDA设备上扫描张先生的腕带条形码，通过系统自动识别他的身份，确保无误（模块：病人选择和识别）。系统同时显示张先生的病历号、床位号、主治医生等基本信息，方便护士快速获取患者的全貌数据。 2. 入院护理评估与摘要记录 在确认患者身份后，护士李华需要对张先生进行入院护理评估，包括测量生命体征（心率、血压等），评估心理状态，并记录过敏史。李华使用PDA设备，通过预设的模板快速录入这些信息（模块：护理摘要记录），系统会自动提醒她哪些数据尚未完成填写，并在记录完成后，同步到医院的护理信息系统（NIS），供医生和其他护理人员查看。 3. 医嘱执行与核对 张先生的主治医生通过医院信息系统（HIS）开具了用药、输液和检查医嘱。系统将这些医嘱同步到护士的PDA设备上。李华在执行医嘱时，使用PDA设备再次扫描张先生的腕带以及相关药品条码，系统自动核对患者身份、药品信息，并提醒可能的药物过敏或剂量错误（模块：医嘱执行核对和确认）。医嘱执行完成后，李华在PDA设备上确认，并录入执行信息，系统同步更新记录。 4. 生命体征数据采集与监控 在执行医嘱后，李华需要定期监测张先生的生命体征，如心率、血压、体温等。她使用PDA设备手动输入这些数据，系统根据医院的监测标准，自动标记异常数据并发出警报（模块：生命体征数据录入）。如果医院配备了自动生命体征采集设备，PDA设备还可以与这些设备连接，自动获取并记录数据，进一步减轻护士的工作负担。 5. 巡床与标本采集 每日的巡床过程中，李华通过PDA设备扫描病房床头卡，记录每位患者的状态和特殊需求（模块：批量巡床）。对于需要采集标本的患者，系统会提前在PDA设备上发出提醒，李华可通过扫描确认患者身份，并记录标本采集时间和类型，确保操作的准确性（模块：标本采集）。 6. 检查结果与病史浏览 在护理过程中，如果张先生询问最近的检查结果或提及他的病史，李华可以通过PDA设备即时查询到相关的检查报告、病史记录，并以图表形式展示重要的化验指标趋势，帮助她做出护理决策（模块：检查检验报告浏览、病史浏览）。这些功能让李华能够更好地与患者沟通，提供有针对性的护理。 7. 异常警示与诊疗提醒 系统会对张先生的异常临床数据进行集中警示，如发现异常生命体征或化验指标，PDA设备会立即提醒李华注意这些数据，确保及时采取措施（模块：重要提示、生命体征浏览）。同时，系统会根据医嘱和护理计划，提醒李华需要执行的护理操作，如定时体征监测、药物输注等，避免遗漏（模块：诊疗工作提醒）。 8. 出院与后续护理 张先生病情稳定后，准备出院。李华通过PDA设备录入出院护理计划，包括后续用药指导、复诊安排等（模块：护理摘要记录）。她还可以通过PDA设备在床边快速创建便签，记录与患者及家属沟通的要点，或拍照记录一些特殊情况，确保出院后的护理计划清晰明了（模块：床边便签）。 背景： 现代化医疗机构通过引入移动护理系统（PDA端，例如手机 app），提升护士的工作效率，加速护理流程，减少人为错误， 提高患者护理质量。在这个场景中，护士们使用PDA设备（手持终端）进行日常护理工作，包括病人身份确认、医嘱执行、生命体征采集和记录等。这个系统的设计旨在简化操作流程，确保信息的准确性，并及时提醒护士注意关键的护理事项。 业务场景：（以下内容皆为案例，无任何隐私问题） 1. 病人入院与身份确认 患者张先生因胸痛来到医院急诊，被诊断为急性心肌梗死，需要立即住院治疗。入院后，护士李华在PDA设备上扫描张先生的腕带条形码，通过系统自动识别他的身份，确保无误（模块：病人选择和识别）。系统同时显示张先生的病历号、床位号、主治医生等基本信息，方便护士快速获取患者的全貌数据。 2. 入院护理评估与摘要记录 在确认患者身份后，护士李华需要对张先生进行入院护理评估，包括测量生命体征（心率、血压等），评估心理状态，并记录过敏史。李华使用PDA设备，通过预设的模板快速录入这些信息（模块：护理摘要记录），系统会自动提醒她哪些数据尚未完成填写，并在记录完成后，同步到医院的护理信息系统（NIS），供医生和其他护理人员查看。 3. 医嘱执行与核对 张先生的主治医生通过医院信息系统（HIS）开具了用药、输液和检查医嘱。系统将这些医嘱同步到护士的PDA设备上。李华在执行医嘱时，使用PDA设备再次扫描张先生的腕带以及相关药品条码，系统自动核对患者身份、药品信息，并提醒可能的药物过敏或剂量错误（模块：医嘱执行核对和确认）。医嘱执行完成后，李华在PDA设备上确认，并录入执行信息，系统同步更新记录。 #### **4. 生命体征数据采集与监控** 在执行医嘱后，李华需要定期监测张先生的生命体征，如心率、血压、体温等。她使用PDA设备手动输入这些数据，系统根据医院的监测标准，自动标记异常数据并发出警报（模块：生命体征数据录入）。如果医院配备了自动生命体征采集设备，PDA设备还可以与这些设备连接，自动获取并记录数据，进一步减轻护士的工作负担。 #### **5. 巡床与标本采集** 每日的巡床过程中，李华通过PDA设备扫描病房床头卡，记录每位患者的状态和特殊需求（模块：批量巡床）。对于需要采集标本的患者，系统会提前在PDA设备上发出提醒，李华可通过扫描确认患者身份，并记录标本采集时间和类型，确保操作的准确性（模块：标本采集）。 #### **6. 检查结果与病史浏览** 在护理过程中，如果张先生询问最近的检查结果或提及他的病史，李华可以通过PDA设备即时查询到相关的检查报告、病史记录，并以图表形式展示重要的化验指标趋势，帮助她做出护理决策（模块：检查检验报告浏览、病史浏览）。这些功能让李华能够更好地与患者沟通，提供有针对性的护理。 #### **7. 异常警示与诊疗提醒** 系统会对张先生的异常临床数据进行集中警示，如发现异常生命体征或化验指标，PDA设备会立即提醒李华注意这些数据，确保及时采取措施（模块：重要提示、生命体征浏览）。同时，系统会根据医嘱和护理计划，提醒李华需要执行的护理操作，如定时体征监测、药物输注等，避免遗漏（模块：诊疗工作提醒）。 #### **8. 出院与后续护理** 张先生病情稳定后，准备出院。李华通过PDA设备录入出院护理计划，包括后续用药指导、复诊安排等（模块：护理摘要记录）。她还可以通过PDA设备在床边快速创建便签，记录与患者及家属沟通的要点，或拍照记录一些特殊情况，确保出院后的护理计划清晰明了（模块：床边便签）。
|  | 医嘱执行核对和确认 | 1. 医嘱核查 2. 医嘱确认 | 多重核查机制 确认信息录入 | a)支持各类医嘱的核查、核对，如:用药、输液、注射、化验标本采集、输血等，可以采用对病人、药品等相关物品、执行人多重核对方式，防止医嘱执行过错； b)支持医嘱执行确认信息的输入。
|  | 生命体征数据床边录入 | 1. 数据采集 | 手动数据采集 | a)支持各类生命体征数据的采集，比如:呼吸、血压、心率等；
|  | 标本采集 | 1. 采集管理 | 扫描检验标本信息 | a)直观显示需要标本采集的患者，并可双核对采集标本。
|  | 批量巡床 | 巡床管理 | 床头卡、患者腕带扫描核对 | a)支持批量巡床。通过扫描床头卡，可记录巡床的情况。
|  | 病人基本信息浏览 | 信息展示界面 | 常用信息 完整信息切换 | a)支持病人基本信息的浏览，如:病历号、床号、姓名、性别，入院时间、诊断、医保类别、过敏史等； b)支持常用信息和完整信息的切换，默认显示常用信息，对于关键信息应突出显示，比如:过敏史等，当选择显示详细信息时可以根据屏幕大小分页显示。
|  | 病史浏览 | 病史查询 病历展示 | 1. 门诊病史读取 2. 住院病史读取 | a)支持病人病史的查询，包括门诊病史和住院病史； b)展示病历时应该根据终端屏幕大小进行分页和分类显示。
|  | 检查检验报告浏览 | 报告查询 | 1. 报告单浏览/查询 2. 历史趋势/表格/趋势图分析 | a)支持病人检查、检验报告单的浏览； b)支持以时间为横轴，对重要化验指标进行历史趋势分析，支持表格和趋势图的分析；
|  |  | 异常警示 | 异常指标提醒逻辑 | c)支持异常化验指标的警示；
|  |  | 报告展示 | 报告时间选择 分类显示 | d)默认应该是最近的报告单，需要时可以选择查询报告的起止时间进行报告切换； e)展示检查检验报告时应该根据终端屏幕大小进行分页和分类显示。
|  | 生命体征浏览 | 数据查询 | 1. 日常体征查询 2. 历史数据查询 | a) 支持病人每日生命体征数据的查询(包括:呼吸、体温、血压等)； b) 支持以“三测单”的方式进行生命体征数据的显示； c) 展示生命体征信息时应该根据终端屏幕大小进行分页和分类显示。
|  |  | 异常警示 | 异常体征提醒 数据时间选择分页显示 | d)支持异常体征数据的警示； e)默认显示最近的体征数据，需要时可以选择指定查询起止时间进行数据浏览的切换；
|  | 诊疗工作提醒 | 行为提醒 |  | a)对需要执行的护理行为进行提醒，比如:医嘱执行、体征采集等。
|  | 重要提示 | 临床数据警示 |  | a)支持异常临床数据的集中警示，如:异常化验指标、异常体征数等。
|  | 床边便签 | 便签记录 | 便签创建 | a)支持床边快速创建患者相关的便签记录；
|  | 影音资料 | 多媒体支持 | 记录多媒体 | b)支持床边拍照、录音、录像等。并和桌面端共享。
| 系统管理 | 系统管理 | 机构管理 |  | 机构启用、新增
|  |  | 科室管理 |  | 科室管理信息管理
|  |  | 治疗室管理 |  | 治疗室信息管理
|  |  | 人员管理 |  | 人员账号权限管理、资质管理
|  |  | 角色管理 |  | 角色菜单管理
|  |  | 项目管理 |  | 护理项目管理、门诊护理、住院护理、互联网护理
|  |  | 菜单管理 |  | 菜单名称管理
|  |  | 字典管理 |  | 字典项、字典值管理
|  |  | 诊断管理 |  | 诊断标准字典管理
|  |  | 接口管理 |  | 支持系统（区域）机构接口配置，地址，参数，参数值
| 业务协同 | 住院护理 | HIS项目字典 | 调用第三方同时提供标准接口
|  |  | HIS人员字典 | 调用第三方同时提供标准接口
|  |  | HIS科室字典 | 调用第三方同时提供标准接口
|  |  | HIS医嘱 | 调用第三方同时提供标准接口
HIS费用
|  |  | 健康档案 | 调用第三方
|  |  | 家庭医生 | 调用第三方 | 签约信息获取
|  |  | 转诊平台 | 调用第三方 | 转诊推送
|  |  | 支持中心系统 | 调用第三方 | 体征数据获取
|  |  | 智能设备 | 调用第三方同时提供标准接口 | 智能设备对接

## 互联网护理系统
业务 | 系统 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 开发需求描述 | 修改履历 | 版本号 | RP进度 | 需求文档 | 优先级 | 计划完成日期 | 进度描述 | 开发负责人 | 状态
护理中心 | 互联网护理业务 | 区域管理端 | 登录 |  | 支持工号和密码登录 |  |  | 1
|  |  | 机构管理 |  | 机构类型、机构信息等基础管理
耗材管理
|  |  | 护理配置 | 护理项目管理 | 配置区域内可提供服务的所有项目信息配置，名称、时长等 |  |  | 1
|  |  |  | 护理小结量表 | 配置护士结束时，填写的护理小结量表 |  |  | 1
|  |  |  | 护理知情告知书 | 护理上门服务的知情告知书配置 |  |  | 1
|  |  |  | 护理项目快速新建 | 引用已配置过的护理服务，快速配置护理项目内容 |  |  | 1
|  |  |  | 护理耗材维护 | 护理项目中耗材内容的维护 |  |  | 1
|  |  |  | 护理护士证书限制 | 针对具体的护理项目需单独配置对应的护理证书 |  |  | 1
|  |  | 居民护理档案管理 |  | 查看居民的基本信息、护理记录、服务记录。执行情况等信息 |  |  | 1
|  | 机构管理端 | 护理配置 | 护理项目管理 | 引用区域下的护理项目，可根据机构情况进行单独改造 |  |  | 1 |  |  | 高
|  |  |  | 护理申请量表 | 引用区域下的护理项目的护理申请量表，可根据机构情况进行单独改造 |  |  | 1
|  |  |  | 护理小结量表 | 引用区域下的护理小结量表，可根据机构情况进行单独改造 |  |  | 1
|  |  |  | 护理知情告知书 | 引用区域下的护理知情告知书，可根据机构情况进行单独改造 |  |  | 1
|  |  |  | 护理耗材维护 | 引用区域下的护理护理耗材内容，可根据机构情况进行单独改造 |  |  | 1
|  |  |  | 护理护士证书限制 | 引用区域下的护理护士证书限制，可根据机构情况进行单独改造 |  |  | 1
|  |  | 机构管理 | 机构信息维护 | 针对本机构的信息进行维护，如服务范围等 |  |  | 1
|  |  |  | 关联机构 | 与本机构合作关联的机构，可派单转单
|  |  | 员工管理 | 医护信息维护 | 本机构下的医护信息管理，如基本信息、服务范围，保险信息等 |  |  | 1
|  |  |  | 护理服务配置 | 配置医护可服务的护理项目 |  |  | 1
|  |  |  | 医护评价管理 | 本机构下的医护信息，评价内容 |  |  | 1
|  |  | 评价形式配置 |  | 本机构下的评价内容以及形式的配置
|  |  | 排班配置 |  | 本机构下的员工排班管理
|  |  | 统一排班管理 |  | 本机构下的员工，统一排班
|  |  | 评估配置 | 初审量表配置 | 机构下的初审量表配置 |  |  | 1
|  |  |  | 评估量表配置 | 机构下的评估量表配置 |  |  | 1
|  |  | 居民管理 | 新增居民 | 可为本机构新增居民，关联院内的数据 |  |  | 1
|  |  |  | 居民健康档案查看 | 查看居民的基本信息、护理记录、服务记录。执行情况等信息 |  |  | 1
|  |  |  | 初审代申请 | 为无法自助线上申请的人群，可由社区人员进行信息录入，代申请初审 |  |  | 1
|  |  |  | 评估代申请 | 为无法自助线上申请的人群，可由社区人员进行信息录入，代申请评估 |  |  | 1
|  |  | 初审任务一览 |  | 登录系统后，可访问初审任务一览模块，查看所有初审工单明细 |  |  | 1
|  |  | 线上初审 |  | 登录系统后，由指定权限的人，进行基础信息审核 |  |  | 1
|  |  | 评估任务一览 |  | 登录系统后，可访问评估任务一览模块，查看所有评估单明细 |  |  | 1
|  |  | 评估单派单 |  | 医疗机构指定派单负责人员根据评估任务需求列表，派单给医生，产生工单信息。 | 家庭病床可开医嘱，记账形式，病人线下缴费；线下评估，线下开医嘱；线下评估，线上开医嘱 |  | 1
|  |  | 护理工单任务一览 |  | 登录系统后，可访问护理工单任务一览模块，查看所有护理工单明细 |  |  | 1
|  |  | 护理工单派单 | 派单给本机构护理人员 | 医疗机构指定派单负责人员根据评估任务需求列表，派单本机构的护理人员，产生工单信息。 |  |  | 1
|  |  |  | 派单给其他机构 | 医疗机构指定派单负责人员根据评估任务需求列表，派单给可提供服务的其他机构，产生工单信息。
|  |  | 病人列表 |  | 护士管理的病人列表
|  |  | 护理纠纷处理 |  | 安排人员进行回访，回访内容整理填写到系统内部。
|  |  | 异常处理 |  | 当护士外出出现异常情况时，系统自动生成异常报警，管理人员可查看异常情况并处理。
|  | 医护端（医生） | 登录 |  | 支持工号和密码登录 |  |  | 1
|  |  | 评估单派单 |  | 医疗机构指定派单负责人员根据评估任务需求列表，派单给医生，产生工单信息。 |  |  | 1
|  |  | 评估单详情 |  | 查看评估单的详情内容 |  |  | 1
|  |  | 评估单接单 |  | 医生可以看到安排首诊的对象情况，包括申请人信息、地址信息、预约内容。 |  |  | 1
|  |  | 第三方保险服务 |  | 为医生上门服务期间提供安全保障 |  |  | 1
|  |  | 路径查看 |  | 可查看到居民家的路线，借助第三方进行导航
|  |  | 任务签到 |  | 根据定位信息，在居民家附近进行定位签到 |  |  | 1
|  |  | 服务对象评估 |  | 根据居民情况进行评估 |  |  | 1
|  |  | 居民健康档案 |  | 基本信息、护理记录、服务记录、护理执行情况查看 |  |  | 1
|  |  | 护理医嘱 |  | 全科医生在评估结束以后，对于满足护理条件的居民可以在线开具护理医嘱。 |  |  | 1
|  |  | 护理医嘱模板 |  | 可引用以前开过的护理医嘱模版一键填充
|  |  | 一键报警 |  | 医护人员在遇到紧急情况是，可通过一键呼叫联系平台或报警
|  |  | 医护信息查看与维护 |  | 医护个人信息维护以及评价查看
|  | 医护端（护士） | 登录 |  | 支持工号和密码登录 |  |  | 1
|  |  | 服务单派单 | 派单给本机构护理人员 | 医疗机构指定派单负责人员根据评估任务需求列表，派单本机构的护理人员，产生工单信息。 |  |  | 1
|  |  |  | 派单给其他机构 | 医疗机构指定派单负责人员根据评估任务需求列表，派单给可提供服务的其他机构，产生工单信息。
|  |  | 服务单详情 |  | 查看服务单的详情内容 |  |  | 1
|  |  | 服务单接单 |  | 护士可以看到居民情况，包括申请人信息、地址信息、预约内容。 |  |  | 1
|  |  | 第三方保险服务 |  | 为护士上门服务期间提供安全保障 |  |  | 1
|  |  | 路径查看 |  | 可查看到居民家的路线，借助第三方进行导航
|  |  | 任务签到 |  | 根据定位信息，在居民家附近进行定位签到 |  |  | 1
|  |  | 服务对象护理记录 |  | 根据护理情况，对护理内容进行记录 |  |  | 1
|  |  | 护理耗材记录 |  | 根据使用的耗材，进行护理耗材记录 |  |  | 1
|  |  | 医疗垃圾处理 |  | 根据使用的护理的耗材，进行医疗垃圾处理 |  |  | 1
|  |  | 服务全程录音 |  | 在服务的整个过程中，为了防止有异议，进行服务全程录音 |  |  | 1
|  |  | 居民健康档案 |  | 基本信息、护理记录、服务记录、护理执行情况查看 |  |  | 1
|  |  | 一键报警 |  | 医护人员在遇到紧急情况是，可通过一键呼叫联系平台或报警 |  |  | 1
|  |  | 医护信息查看与维护 |  | 医护个人信息维护以及评价查看
|  | 居民端 | 护理宣传 |  | 护理宣传模块基于居民，用户登录公众号/小程序/App后访问护理业务板块，访问护理业务内容，提供护理业务的分类内容，基于查询手段为全龄人群提供不同的护理业务内容，如临床护理、生活照料、母婴护理、康复护理、安宁护理、皮下注射、伤口换药等服务内容的查询。
|  |  | 申请护理服务 |  | 申请护理评估主要用于全龄人群对护理需求的发起与提交。用户登录公众号/App后申请护理服务、查看申请预约进度、查看服务派单情况等内容。 |  |  | 1
|  |  | 护理服务预约 |  | 申请护理服务预约，用户已购买的服务通过线上预约护士线下服务。
|  |  | 护理进度查看 |  | 用户登录公众号/APP后预约已购买的居家护理服务、查看预约进度、查看服务派单情况等内容。
|  |  | 知情同意和服务协议签订 |  | 居民在线申请互联网+护理服务时，应当与医疗机构签订协议，并在协议中告知患者服务内容、流程、双方责任和权利以及可能出现的风险等，签订知情同意书，居民认可后方可进行护理申请。 |  |  | 1
|  |  | 互联网+护理 | 居家护理 | 主要用于查询当前以及过往的居家护理服务，可预约居家服务或去门诊核销 |  |  | 1
|  |  |  | 门诊护理 | 主要用于查询当前以及过往的门诊护理服务，可去门诊核销 |  |  | 1
|  |  |  | 住院护理 | 主要用于查询当前以及过往的住院护理服务 |  |  | 1
|  |  | 护理医嘱查看 |  | 护理查询模块主要用于用户查询过往的护理及评估首诊信息。 |  |  | 1
|  |  |  | 缴费提醒 | 医嘱开具成功后，提醒用户进行缴费。
|  |  | 护理医嘱确认 |  | 申请护理对象可以对全科医生开具的护理医嘱进行确认。
|  |  | 护理申请取消/修改 |  | 居民或家属，若对于护理需求有变化，可以及时取消护理计划。 |  |  | 1
|  |  | 服务评价 |  | 服务评价模块主要用于用户对护理服务的质量、服务时效、服务态度等内容的评价
|  |  | 代申请服务 |  | 家属帮助行动能力缺失的服务护理对象代为申请护理服务。
|  | 系统接口 | 用户体系对接 |  | 用于对接居民端用户体系
|  |  | 短信平台对接 |  | 用于居民申请、评估派单、护理派单后短信通知相关人员。
|  |  | 健康档案对接 |  | 查询居民健康档案。
|  |  | 家床业务对接 |  | 医嘱信息、收费信息等数据交互。
|  |  | his业务对接 |  | 医嘱信息、收费信息等数据交互。
|  |  | 地图 |  | 用于导航当前位置至居民服务地址
|  |  | 报警 |  | 用于保障医疗人员在服务过程中的安全。

## 支持中心决策大屏
业务 | 系统 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 开发需求描述 | 修改履历 | 版本号 | RP进度 | 需求文档 | 优先级 | 计划完成日期 | 进度描述 | 开发负责人 | 状态
支持中心决策大屏 | 支持中心决策大屏 | 支持中心决策大屏 | [5 empty] | 1

## 区域护理质量管理
业务 | 系统 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 开发需求描述 | 修改履历 | 版本号 | RP进度 | 需求文档 | 优先级 | 计划完成日期 | 进度描述 | 开发负责人 | 状态
区域护理质量管理 | 区域护理质量 | 护理资源 | 机构管理 |  |  |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  |  | 人员管理 |  |  |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  |  | 项目管理 |  |  |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  | 护理质量 | 区域质控标准概况 |  |  |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  |  | 护理记录查看 |  |  |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  | 护理决策 | 区域护理指标 |  |  |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  |  | 社区护理工作量 | 初审任务一览 | 登录系统后，可访问初审任务一览模块，查看所有初审工单明细 |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  |  |  | 评估任务一览 | 登录系统后，可访问评估任务一览模块，查看所有评估单明细 |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  |  |  | 护理工单任务一览 | 登录系统后，可访问护理工单任务一览模块，查看所有护理工单明细 |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高
|  |  | 社区护理明细 |  | 本辖区内所有数据，包括初审、评估、护理、居民数量，护理项目排名等 |  |  | 1 | 进行中 | 进行中 | 高